## Nutzungsplan
No |  | Prio | Nutzungsplan |  |  |  |  | Informationsmodelle | [14 empty] | Projektphasen | [22 empty] | Verantwortlich | [44 empty] | Technologie
[23 empty] | Bestell |  |  | 31 |  |  | 32 |  | 33 |  | 41 |  |  | 51 |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 6 |  | Bauherr | [10 empty] | Planung | [27 empty] | Ausführung | [5 empty] | Planung | [20 empty] | Ausführung
[5 empty] | Bezeichnung | Kurzbeschrieb | UC | [38 empty] | Vertreter | [10 empty] | Leitung |  |  |  | Koor |  | Fachplanung | [14 empty] | Med |  | Spezialisten |  |  |  |  | Unternehmer | [5 empty] | Scanning |  |  | Modellierung | [5 empty] | Kollaboration | [5 empty] | Koordination | [5 empty] | Baustelle | [7 empty] | Bau |  |  |  | Betrieb/Unterhalt | [7 empty] | Technik |  |  | Sicherheit
[7 empty] | bSI Use-Case | Umgebung | Gebäude | Geschoss | Raum | Zonen | Elemente Bau | Elemente Gebäudehülle | Elemente Türen | Elemente Einrichtungen | Transportanlagen | Bauteilgruppen | Anlagen Technik | Elemente Technik | Anlagen Medizin | Elemente Medizin | Bestellung | Grundlagen | Anforderungen | Variantenstudien | Vorprojektplanung | Kosten/Termine | Bauprojektplanung | Kosten/Termine | Baubewilligung | Auflagenbereinigung | Submissionsplanung | Ausschreibungen | Vergaben | Ausführungsplanung | Kosten/Termine | Vor/Fertigungsplanung | Bauvorbereit/Logistik | Bauausführung | Inbetriebnahme | Dokumentation | Garantiearbeiten | Betrieb/Unterhalt | Bewirtschaftung | Projektleiter | Zeichnungsbüro | Haus-/Betriebstechnik | Elektro-/Gebäudetechnik | Medizintechnik | Sicherheit/Intervention | Bauprojektmanagememt | Portfolio-/Immo-Manag. | Reinigungsdienst | BIM Verantwortlicher | ICT Veranwtortlicher | PL Planung | PL Ausführung | BIM Manager | ICT Manager | Fachkoordinator | BIM Koordinator | Umgebung | Architektur | Fassade | Tragwerk | Werkleitungen | Heizung/Kälte | Lüftung/Klima | RWA/Entrauchung | Sanitär/Medien | Löschanlagen | Elektro | Safety/Security | Türen | Beleuchtung | Gebäudeautomation | Medizintechnik | Medizinalgase | Bauphysik/Akustik | Brandschutz | Sicherheit | Einrichtung/Mobiliar | Vermessung | Umgebung | Bau | Gebäudetechnik | Gebäudeautomation | Medizintechnik | Spezialisten | Scanning | Punktwolken | Modelerstellung | Umgebung | Bau/Architektur | Tragwerk | Gebäudetechnik | Medizintechnik | Spezialisten | Kommunikation | Projektmanagement | Doku-Verwaltung | Modell-Verw/Viewer | Data-Warehouse | Modell-Kollaboration | Modell-Koordination | Modell-Prüfung | Issue-Management | ICE-Sessions | Lean Design | Lean Construction | Baulogistik | Baujournal | Lasereinmessen | BIM2Field | Mängelmanagement | Inbetrieb-/Abnahme | Bauproduktedaten | Scan/Fotodoku | Lotus Notes | SAP | Planta | Provis | Waveware | Stratus | WaveXclean | Gsoft | ParkingManagement | Heat | PEP (Personalplanung) | WinGuardX3 | Desigo Insight / CC | Desigo RXC | GMP Monitoring | Alarm Server | Dect | NewVoice MobiCall | SeeTec Client | Krisis | eAlarm | K-Entry | MirthExos Configurator | IDExper SmartAct | Kabe Exos
[23 empty] | X | Relevant in Phase | [21 empty] | A | Ansprechpartner Bauherr | [8 empty] | V | Verantwortlich |  |  |  |  | K | Koordination |  |  |  |  | M | Mitarbeit/Zuarbeit | [22 empty] | Technologie von Auftagnehmer bereit gestellt | [14 empty] | Technologie von AG oder AN bereit gestellt (tbd) | [16 empty] | Technologie von Auftraggeber bereit gestellt
M |  | 1 | Modelle
M | P | 1 |  | Punktwolken
M | PB | 1 |  |  | Punktwolke Bestand (Option) | Bestandsaufnahmen mit Scanning, Erstellung von Punktwolke |  | Projekt-spezifisch zu vereinbaren | [15 empty] | X | [30 empty] | A |  |  |  | V | [24 empty] | M | [6 empty] | X | X
M | PA | 1 |  |  | Punktwoklen As-built (Option) | As-built Aufnahmen mit Scanning, Erstellung von Punktwolke |  | Projekt-spezifisch zu vereinbaren | [31 empty] | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V | [24 empty] | M | [6 empty] | X | X
M | B | 1 |  | Basismodelle
M | BI | 1 |  |  | Bestandsmodell (Option) | Bestandsmodell LOG100-300, Fokus Abbruch/Erhaltung |  | Projekt-spezifisch zu vereinbaren | [16 empty] | X | [29 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [10 empty] | M | [8 empty] | X
M | BV | 1 |  |  | Vorprojektmodell | Vorprojektmodell mit Volumen LOG100 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | x | X | x |  |  |  | X | X | X | [26 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
M | BB | 1 |  |  | Bauprojektmodell | Bauprojektmodell LOG200-300 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x | [6 empty] | X | X | [24 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
M | BW | 1 |  |  | Bewilligungsmodell | Update Bauprojektmodell LOG200-300, Fokus Baubewilligung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x | [8 empty] | X | X | [22 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
M | BS | 1 |  |  | Submissionsmodell | Update Bauprojektmodell LOG2200-300, Fokus Ausschreibung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x | [10 empty] | X | X | X | [19 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
M | BA | 1 |  |  | Ausführungsmodell | Ausführungsmodell LOG300 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x | [13 empty] | X | X | [17 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
M | BF | 1 |  |  | Fertigungsmodell | Update Ausführungsmodell LOG300-500, Fokus Vor-/Fertigung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x | [15 empty] | X | X | [15 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
M | BP | 1 |  |  | Projektinformationsmodell (PIA) | As-built Modell LOG300 bis LOG500, Genauigkit tbd |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x | [17 empty] | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | [13 empty] | X
M | BL | 1 |  |  | Liegenschaftsinformationsmodell (LIA) | Update As-built Modell LOG300-500, Fokus Betrieb/Bewirtschaftung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x | [19 empty] | X | X | X | X | [9 empty] | A |  |  |  | V |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | [13 empty] | X
M | F | 1 |  | Fach-/Teilmodelle
M | FU1 | 1 |  |  | Umgebung | Fachmodell Umgebung |  | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K | V | [20 empty] | M | [9 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
M | FA1 | 1 |  |  | Architektur (Leitmodell) | Fachmodell Architektur |  |  | X | X | X | X | X | x | x |  | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [10 empty] | M |  |  |  |  | M | M | M | M | [11 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | FF1 | 1 |  |  | Fassade | Fachmodell Fassade | [6 empty] | X | x | x | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  |  | V | [14 empty] | M | M | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | FT1 | 1 |  |  | Tragwerk | Fachmodell Tragwerk | [6 empty] | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  |  |  | V | [13 empty] | M | M | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
M | FT2 | 1 |  |  | Bewehrung | Teilmodell Bewehrung | [6 empty] | x | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  |  |  | V | [29 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
M | FI1 | 1 |  |  | Einrichtung/Mobiliar | Fachmodell Einrichtung/Mobiliar | [9 empty] | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [20 empty] | V | [11 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | FW1 | 1 |  |  | Werkleitungen | Fachmodell Werkleitungen | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K |  |  |  |  | V | M |  |  | M |  | M | [5 empty] | M | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FK1 | 1 |  |  | Koordination | Gesamtkoordinationsmodell |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | x |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | V | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FK2 | 1 |  |  | Aussparungen | Teilmodell Aussparungen | [6 empty] | X | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | V |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | [5 empty] | M | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FK3 | 1 |  |  | Aufhängungen | Gesamtmodell Aufhängungen Gebäudetechnik | [11 empty] | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | V |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | [5 empty] | M | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FH1 | 1 |  |  | Heizung/Kälte | Fachmodell Heizung/Kälte | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [5 empty] | V | [28 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FL1 | 1 |  |  | Lüftung/Klima | Fachmodell Lüftung/Klima | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [6 empty] | V | [11 empty] | M | [15 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FR1 | 1 |  |  | RWA/Entrauchung | Fachmodell RWA/Entrauchung | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [7 empty] | V | [10 empty] | M | [15 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FS1 | 1 |  |  | Sanitär/Medien | Fachmodell Sanitär/Medien | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [8 empty] | V | [9 empty] | M | [15 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FP1 | 1 |  |  | Sprinkler/Löschanlagen | Fachmodell Sprinkler/Löschanlagen | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [9 empty] | V | [8 empty] | M | [15 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FE1 | 1 |  |  | Elektro | Fachmodell Elektro | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [10 empty] | V | V | [6 empty] | M | M | [14 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FE2 | 1 |  |  | Beleuchtung | Teilmodell Beleuchtung | [9 empty] | X |  |  | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [13 empty] | V | [20 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FG1 | 1 |  |  | Gebäudeautomation | Fachmodell Gebäudeautomation | [12 empty] | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [14 empty] | V | [19 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | FM1 | 1 |  |  | Medizintechnik | Fachmodell Medizintechnik | [14 empty] | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [15 empty] | V | [19 empty] | X |  |  |  | X | X | X
M | FZ1 | 1 |  |  | Medizinalgase | Fachmodell Medizinalgase | [12 empty] | x | x | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | M | K | [16 empty] | V | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | V | 1 |  | Zonen-/Volumenmodelle |  | (als sep. Modelle oder in Fachmodellen zur Verfügung zu stellen)
M | VR1 | 1 |  |  | Raummodell | Raummodell mit Flächen- und Nutzungs-Klassifizierungen |  |  |  |  | x | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [30 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VN1 | 1 |  |  | Nutzungszonen | Zonenmodell Nutzungszonen (Intern/Öffentlich/Gemischt) | [5 empty] | x | [13 empty] | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [30 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VF1 | 1 |  |  | Brandabschnittszzonen | Zonenmodell Brandabschnittszonen | [5 empty] | x | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [16 empty] | M | [13 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VS1 | 1 |  |  | Sicherheitszonen | Zonenmodell Sicherheitszonen | [5 empty] | x | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [17 empty] | M | [12 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VS2 | 1 |  |  | Risikozonen | Zonenmodell Risikozonen | [5 empty] | x | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [16 empty] | M | M | [12 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VS3 | 1 |  |  | Evakuationszonen | Zonenmodell Evakuationszonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K | [10 empty] | V | [7 empty] | M | [17 empty] | X |  |  | X | X | X
M | VS4 | 1 |  |  | Explosionsschutzzonen | Zonenmodell Explosionsschutzzonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [17 empty] | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VS5 | 1 |  |  | Giftlagerungszonen | Zonenmodell Giftlagerunszonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [17 empty] | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VS6 | 1 |  |  | Absturzsicherheitszonen | Zonenmodell Absturzsicherheit | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [9 empty] | M | [7 empty] | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VS7 | 1 |  |  | Sammelpunktzonen | Zonenmodell Sammelpunkte | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [16 empty] | M | M | [12 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VS8 | 1 |  |  | Schutzzonen | Zonenmodell Schutzzonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [17 empty] | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VS9 | 1 |  |  | Triagezonen | Zonenmodell Triagezonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [17 empty] | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VY1 | 1 |  |  | Hygienezonen | Zonenmodell Hygienezonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [17 empty] | M | [12 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VY2 | 1 |  |  | Reinheitszonen | Zonenmodell Reinheitszonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [30 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VY3 | 1 |  |  | Magnetfeldzonen | Zonenmodell Magnetfeldzonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [17 empty] | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VY4 | 1 |  |  | Raucherzonen | Zonenmodell Raucherzonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [30 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VV1 | 1 |  |  | Verkehrüberwachungszonen | Zonenmodell Verkehrüberwachungszonen | [5 empty] | x | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [9 empty] | M | [20 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VV2 | 1 |  |  | Parkierungszonen | Zonenmodell Parkierungszonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [30 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VW1 | 1 |  |  | Wartungszonen | Zonenmodell Wartungszonen | [5 empty] | x | [16 empty] | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  |  | M | M | [15 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VW2 | 1 |  |  | Einbringwege | Zonenmodell Einbringwege | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  |  | M | M | [15 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VW3 | 1 |  |  | Reserveraum | Zonenmodell Reserveraum | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  |  | M | M | [15 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VT1 | 1 |  |  | Sperrzonen | Zonenmodell Sperrzonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K |  |  |  | V | [6 empty] | V | [22 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
M | VT2 | 1 |  |  | Nutzlastzonen | Zonenmodell Nutzlasten | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K |  |  |  | V | [6 empty] | V | [22 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
M | VG1 | 1 |  |  | Technikzonen | Zonenmodell Technikzonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K |  | V | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [7 empty] | M | [13 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VE1 | 1 |  |  | Elektrozonen | Zonenmodell Elektrozonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | [10 empty] | V | [23 empty] | x |  |  |  |  | X | X | X
M | VE2 | 1 |  |  | Brandmeldezonen | Zonenmodell Brandmeldezonen | [5 empty] | x | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K | [10 empty] | V | [7 empty] | M | [13 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VE3 | 1 |  |  | Videoüberwachungszonen | Zonenmodell Videoüberwachungszonen | [5 empty] | x | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | K |  | V | [9 empty] | M | [20 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VH1 | 1 |  |  | Heizungszonen | Zonenmodell Heizungszonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | [5 empty] | V | [28 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | VK1 | 1 |  |  | Kältezonen | Zonenmodell Kältezonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | [5 empty] | V | [28 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | VL1 | 1 |  |  | Lüftungszonen | Zonenmodell Lüftungszonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | [6 empty] | V | [27 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
M | VL2 | 1 |  |  | Raumluftzonen | Zonenmodell Raumluftzonen | [5 empty] | x | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | [6 empty] | V | [27 empty] | X
M | VL1 | 1 |  |  | Sprinklerzonen | Zonenmodell Sprinklerzonen | [5 empty] | x | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [5 empty] | V | K | [9 empty] | V | [8 empty] | M | [13 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
M | VD1 | 1 |  |  | Vermessung | Vermessungsdaten zur Verifizierung der Modelle |  | x | x | x | [15 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | A | [6 empty] | K | [21 empty] | V | [10 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
M | VB1 | 1 |  |  | Bauetappen | Zonenmodell Bauetappen und Taktbereiche | [5 empty] | x | [25 empty] | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  | M | V |  |  |  | K | [32 empty] | x | [6 empty] | X | X | X
B |  | 1 | Bauteil-Content
B | U | 1 |  |  | Umgebung | Dokumentation/Verwaltung des Bauteil-Content Umgebung | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K | M | [30 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X
B | A | 1 |  |  | Architektur | Dokumentation/Verwaltung des Bauteil-Content Architektur | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K |  | M | M | [28 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X
B | T | 1 |  |  | Tragwerk | Dokumentation/Verwaltung des Bauteil-Content Tragwerk | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K |  |  |  | M | [29 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
B | G | 1 |  |  | Gebäudetechnik | Dokumentation/Verwaltung des Bauteil-Content Gebäudetechnik | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [19 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X
B | M | 1 |  |  | Medizintechnik | Dokumentation/Verwaltung des Bauteil-Content Medizintechnik | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K | [15 empty] | M | M | [18 empty] | X |  |  |  | X |  | X
B | S | 1 |  |  | Spezialisten | Dokumentation/Verwaltung des Bauteil-Content Spezialisten | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K | [17 empty] | M | M | M | M | M | [14 empty] | X |  |  | X |  | X
B | F | 1 |  |  | Vor-/Fertigung | Dokumentation/Verwaltung des Bauteil-Content Vor-/Fertigung | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  | V |  |  | K | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | [8 empty] | X |  |  | X |  | X
C |  | 1 | Common Data Environment (CDE)
C | X | 1 |  | Kommunikation, Meetings
C | X1 | 1 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für die Kommunikation und Meetings | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  | M | M | V | M | [39 empty] | X
C | X2 | 1 |  |  | Kommunikationsplattform | Bereitstellung der Kommunikationsplattform | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  |  |  |  | V | [39 empty] | X
C | X3 | 1 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  |  | V | [39 empty] | X
C | X4 | 1 |  |  | Kommunikation, Meetings | Cloud-basierte Meetings und Kommunikation | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  | V | V |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [9 empty] | X
C | P | 1 |  | Projektmanagement
C | P1 | 1 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für das Projektmanagement | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  | M | M | V | M | [40 empty] | X
C | P2 | 1 |  |  | Projektmanagement-Tool | Bereitstellung PM-Tool/s (Terminplanung, Reports, Aufgaben) | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  |  |  |  | V | [40 empty] | X
C | P3 | 1 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  |  | V | [40 empty] | X
C | P5 | 1 |  |  | Projektmanagement | zentrale Ablage/Verwaltung Terminpläne, Aufgaben, Reports | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  | V | V |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [10 empty] | x
C | D | 1 |  | Dokumentenverwaltung
C | D1 | 1 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für Dokumentenverwaltung, Ablagestruktur usw | [19 empty] | X | [20 empty] | A | [7 empty] | M |  | M | M | V | M | [41 empty] | X | x
C | D2 | 1 |  |  | Dokumenten-/Modellablage | Bereitstellung des Dokumentenraum | [19 empty] | X | [20 empty] | V | [7 empty] | M |  |  |  |  | M | [41 empty] | X | x
C | D3 | 1 |  |  | Modell-Viewer | Bereitstellung eines Modell-Viewers | [19 empty] | X | [20 empty] | V | [7 empty] | M |  |  |  |  | M | [41 empty] | X | X
C | D4 | 1 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | V | [7 empty] | M |  |  |  |  | M | [41 empty] | X | x
C | D5 | 1 |  |  | Dokumentenablage | zentrale Ablage/Verwaltung der Modelle, Pläne und Dokumente | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | A | [7 empty] | M | [6 empty] | V | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [11 empty] | X | x
C | D6 | 1 |  |  | Change-Management | Organisation der Verwaltung von Änderungen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [39 empty] | X | x
C | D7 | 1 |  |  | Qualitätssicherung | Sicherung der Qualität von Modellen, Plänen und Dokumente | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [39 empty] | X | x
C | D8 | 1 |  |  | Freigabesteuerung | Steuerung der Freigabe/Genehmigung von Plänen/Dokumenten | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [39 empty] | X | x
C | W | 1 |  | Datawarehouse
C | W1 | 1 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für das Informationsmanagement | [19 empty] | X | [20 empty] | A | [7 empty] | M |  | M | M | V | M |  | M | [41 empty] | X
C | W2 | 1 |  |  | Datawarehouse | Bereitstellung des Datawarehouse | [19 empty] | X | [20 empty] | V | [7 empty] | M |  |  |  |  | M | [43 empty] | X
C | W3 | 1 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | V | [7 empty] | M |  |  |  |  | M | [43 empty] | X
C | W4 | 1 |  |  | Informationsverwaltung | zentrale Erfassung/Verwaltung der Informationen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | A | [7 empty] | M | [6 empty] | V | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [13 empty] | X
C | W5 | 1 |  |  | Change-Management | Organisation der Verwaltung von Änderungen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [41 empty] | X
C | W6 | 1 |  |  | Qualitätssicherung | Sicherung der Qualität der Informationen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [41 empty] | X
C | W7 | 1 |  |  | Freigabesteuerung | Steuerung der Freigabe/Genehmigung von Informationen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [41 empty] | X
C | C | 2 |  | Modell-Kollaboration |  | (Cloud-basiert, optional)
C | C1 | 2 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für die Cloud-basierte Modell-Kollaboration | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  |  |  | V | M |  | M | [42 empty] | X
C | C2 | 2 |  |  | Modellierungsraum | Bereitstellung des Modell-Kollaborationsraumes | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  |  |  |  | V | [44 empty] | X
C | C3 | 2 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  |  | V | [44 empty] | X
C | C4 | 2 |  |  | Modellverwaltung | zentrale Erfassung/Verwaltung der Modelle | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | V | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [14 empty] | X
C | C5 | 2 |  |  | Change-Management | Organisation der Verwaltung von Änderungen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [42 empty] | X
C | C6 | 2 |  |  | Qualitätssicherung | Sicherung der Qualität der Informationen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [42 empty] | X
C | C7 | 2 |  |  | Freigabesteuerung | Steuerung der Freigabe/Genehmigung von Informationen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | V | [42 empty] | X
C | K | 1 |  | Modell-Koordination
C | K1 | 1 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für die Modell-Koordination | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  |  |  | V | M |  | M | [43 empty] | X | X | X | X
C | K2 | 1 |  |  | Koordinations-Tools | Bereitstellung der Koordinations-Tools | [19 empty] | X | [28 empty] | A |  |  |  |  | V | [45 empty] | X | X | X | X
C | K3 | 1 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A |  |  |  |  | V | [45 empty] | X | X | X | X
C | K4 | 1 |  |  | Modellprüfung | Modellprüfung hinsichtlch Vollständigkeit, Qualität und Kollisionen | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | V | [43 empty] | X | X
C | K5 | 1 |  |  | Issue-Management | zentrale Erfassung/Verwaltung der Issues | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | V | [45 empty] | X
C | K6 | 1 |  |  | ICE-Sessions | Durchführung von physischen oder Cloud-basierten ICE-Sessions | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | A | [6 empty] | V | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [18 empty] | X
C | L | 2 |  | Lean Management
C | L1 | 2 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für das Lean Management | [19 empty] | X | [11 empty] | X | [16 empty] | A |  | M | M | V | [50 empty] | X | X
C | L2 | 2 |  |  | Lean-Management-Tools | Bereitstellung der Lean-Management-Tools | [19 empty] | X | [11 empty] | X | [16 empty] | A |  |  |  |  | V | [49 empty] | X | X
C | L3 | 2 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  |  |  | V | [49 empty] | X | X
C | L4 | 2 |  |  | Lean Design Management | effiziente Steuerung und Überwachung der Planung | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [17 empty] | A |  | V |  | M |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [25 empty] | X
C | L5 | 2 |  |  | Lean Construction Management | effiziente Steuerung und Überwachung der Baustelle | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V | M |  | M | M | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | [20 empty] | X
C | G | 2 |  | Baulogistik
C | G1 | 2 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für die Baulogistik | [48 empty] | A |  |  | M | V |  |  | M | [49 empty] | X
C | G2 | 2 |  |  | Logistik-Tools | Bereitstellung der Logistik-Tools | [31 empty] | X | [16 empty] | A |  |  |  |  | V | [51 empty] | X
C | G3 | 2 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  |  |  | V | [51 empty] | X
C | G4 | 2 |  |  | Baustellenlogistik | Tracking von Liefereinheiten | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  |  | M | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | [21 empty] | X
C | G5 | 2 |  |  | Montagelogistik | Tracking von Bauteilen | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  |  | M | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | [21 empty] | x
C | B | 1 |  | Baustelle
C | B1 | 1 |  |  | Vorgaben/Richtlinien | Vorgaben/Richtlinien für die Baustellen-Tools | [48 empty] | A |  |  | M | V |  |  | M | [50 empty] | X | x | X | X | X | x | X
C | B2 | 1 |  |  | Baustellen-Tools | Bereitstellung der Baustellen-Tools | [31 empty] | X | [16 empty] | A |  |  |  |  | V | [52 empty] | X | x | X | X | X | x | X
C | B3 | 1 |  |  | Zugriffsrechte | Verwaltung der Zugriffsrechte für Interne und Externe | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  |  |  | V | [52 empty] | X | x | X | X | X | x | X
C | B4 | 1 |  |  | Baujournal | Modell-basierte Führung des Baujournals | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  |  | M | [50 empty] | X
C | B5 | 1 |  |  | Lasereinmessen | Modell-basiertes Einmessen mit Laser | [31 empty] | x | x | x | x | [13 empty] | A |  |  | V |  |  |  | M | [21 empty] | M | [29 empty] | X
C | B6 | 1 |  |  | BIM2Field | Pläne/Modelle/Informationen effizient auf der Baustelle nutzen | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [30 empty] | X
C | B7 | 1 |  |  | Bauproduktedaten | Bauprodukte- und Lieferantendaten effizient erfassen | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  |  | K | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | [27 empty] | X
C | B8 | 1 |  |  | Mängelmanagement | Modell-basiertes Mängelmamagement | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [31 empty] | X
C | B9 | 1 |  |  | Inbetrieb-/Abnahme-Management | Modell-basierte Inbetriebnahme- und Abnahme-Dokumentation | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [32 empty] | X
C | B10 | 1 |  |  | Scan/Fotodokumentation | Modell-basierte Scan/Fotodokumentation der Baustelle | [31 empty] | X | X | X | X | [13 empty] | A |  |  | V |  |  |  | M | [56 empty] | X
U |  | 1 | Use-Case (Modellnutzung)
U | P |  | Planung
U | P1 | 2 |  |  | Lean Design Management | effiziente Steuerung und Überwachung der Planung | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [17 empty] | A |  | M |  | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [25 empty] | X
U | P2 | 1 |  |  | Raumdaten | Planungs- und Baubegleitendes Raumbuch | X |  |  |  | X | [15 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  | M |  | V |  |  | K |  | M |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [11 empty] | X | [7 empty] | X | X
U | P3 | 1 |  |  | Türdaten | Planungs- und Baubegleitende Türfachplanung | X | [7 empty] | X | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | A |  | A |  | A |  |  |  | A |  | M |  | V |  |  | K |  | M | M |  |  |  |  | M |  |  | M | M | M |  | M |  |  |  |  | M | [12 empty] | X | [7 empty] | X | X
U | P4 | 1 |  |  | Mengen | Modell-basierte Mengenermittlung | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | [9 empty] | A |  |  | A |  | M |  | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  | M | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | [17 empty] | X | X
U | P5 | 2 |  |  | Kosten | Modell-basierte Kosten nach eBKP-H und Kostencontrolling | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | [9 empty] | A |  |  | A |  | M |  | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  | M | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | [17 empty] | X | X
U | P6 | 1 |  |  | Aussparungen | Modell-basierte Aussparungsplanung | [6 empty] | X | [15 empty] | x | x | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | x | [12 empty] | A |  | M |  | V |  |  | K |  | M |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  |  | M | [15 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
U | P7 | 1 |  |  | Brandschott | Modell-basierte Brandschottsplanung | [6 empty] | X | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | x |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | M |  | V |  |  | K |  | M |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  |  | M | [15 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
U | P8 | 1 |  |  | Absturzsicherheit | Planung, Koordination und Umsetzung von temporären Sicherheitsmassnahmen im Hochbau (bSI Use-Case) | X | [5 empty] | X | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | A |  |  | A |  | M |  | V |  |  | K | M | M | [30 empty] | X | [7 empty] | X | X
U | P9 | 1 |  |  | Planerstellung | Modell-basierte Erstellung von Plänen | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | M |  | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
U | P10 | 1 |  |  | Evakuierungspläne | Modell-basierte Erstellung der Evakuationspläne unter Einhaltung der VKF-Brandschutzdarstellungsrichtlinien |  |  |  |  | x | x | [28 empty] | x | x |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | M |  | V |  |  | K |  | M | [9 empty] | M | [6 empty] | M | M | [12 empty] | X | [6 empty] | X | X | X
U | K |  | Koordination
U | K1 | 1 |  |  | Kollisionsprüfung | Kollisionsprüfung mit Freihalteräume | X | [19 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | A | [6 empty] | V | [31 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X
U | K2 | 2 |  |  | Regelbasierte Prüfungen | Regelbasierte Prüfungen (soft clashes) | X | [19 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | A | [6 empty] | V | [31 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X
U | K3 | 1 |  |  | Freigabe von Modellständen | Festlegung des aktuellen Planungsstands von Modellen / Informationen in einem Common Data Environment (CDE) | X | [19 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | A | [6 empty] | V | [31 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X
U | V | 1 | Vorfertigung
U | V1 | 1 |  |  | Bauetappen | Modell-basierte Planung der Bauetappen | [5 empty] | x | [25 empty] | X | X | X | [14 empty] | A |  |  | M | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [22 empty] | X | X | X
U | V2 | 1 |  |  | Messpunkte | Modellbasierte Generierung von Punkten und Achsen / Übertragung des Planermodells auf die Baustelle | X | x | x | x | [27 empty] | x | x | x | [14 empty] | A |  |  | M | V |  |  | K |  | M | [19 empty] | M | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | [6 empty] | X
U | V3 | 2 |  |  | Rohrleitungen | Modell-basierte Planung und Vorfertigung der Rohrleitungen (digital z-measurement) | [12 empty] | x | x | [17 empty] | x | x | x | [17 empty] | M | V |  |  | K |  |  |  |  | M | M |  |  | M | M | [6 empty] | M | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X
U | V4 | 2 |  |  | Aufhängungen | Modell-basierte Planung und Vorfertigung der Aufhängungen | [11 empty] | x | [19 empty] | x | x | x | [14 empty] | A |  |  | M | V |  |  | K |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  |  | M | M | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X
U | L |  | Logistik
U | L1 | 2 |  |  | Baustellenlogistik | Steuerung und Überwachung der Liefereinheiten | [31 empty] | x | x | x | [14 empty] | A |  |  | M | V |  |  | K | [17 empty] | M | M | M | M | [18 empty] | X | X | X | [7 empty] | X
U | A | 1 | Ausführung
U | A1 | 2 |  |  | Lean Construction Management | effiziente Steuerung und Überwachung der Baustelle | [31 empty] | x | x | x | [17 empty] | M | V |  |  | K | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | [20 empty] | X | X
U | A2 | 1 |  |  | Lasereinmessen | Laser-Einmessen mit Modell-basierten Objektkoordinaten | [31 empty] | x | x | x | [17 empty] | M | V |  |  | K |  | M | [19 empty] | M | [17 empty] | X | X | X | [9 empty] | X
U | A3 | 1 |  |  | BIM2Field | BIM Modelle/Informationen effizient auf der Baustelle nutzen | [31 empty] | x | x | x | [17 empty] | M | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [22 empty] | X | X | X | [10 empty] | X
U | A4 | 1 |  |  | Mängelmanagement | Modell-basiertes Mängelmanagement | [31 empty] | x | x | x | [17 empty] | M | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [17 empty] | X | X | X | [11 empty] | X | x
U | A5 | 1 |  |  | Bauproduktedaten | Modell-basierte Erfasszung der Bauprodukte- und Lieferantendaten | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [15 empty] | x | x | x | [17 empty] | M | V |  |  | K | [22 empty] | M | M | M | M | M | M | [11 empty] | X | X | X | [13 empty] | X
U | A6 | 2 |  |  | Field2BIM | Dokumentation Bauausführung, Erstellung As-built Modell | [31 empty] | x | x | x | [17 empty] | M | V |  |  | K |  | M | [19 empty] | M | [17 empty] | X | X | X | [14 empty] | X
U | A7 | 1 |  |  | BIM2FM | Übernahme der Informationen in das FM System |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [18 empty] | x | x | [16 empty] | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [11 empty] | X | X | X
U | Z | 1 | Betrieb: Zeichnungsbüro
U | Z1 | 1 |  |  | Dokumentenverwaltung | Verwaltung von Plänen und Dokumenten (Handhabung, Organisation, Sicherung und Archivieren von Dokumenten) | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A | [11 empty] | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [11 empty] | X
U | Z2 | 1 |  |  | Modell-Verwaltung | Verwaltung der BIM Modellen | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A | [11 empty] | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [17 empty] | x | X
U | Z3 | 1 |  |  | Informationsmanagement | Verwaltung der Daten/Informationen der BIM Modelle |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A | [11 empty] | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [13 empty] | x
U | Z4 | 1 |  |  | Raumdatenverwaltung | Verwaltung der Raumbezeichnungen, Verortungen und Daten |  |  |  |  | x | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A | [11 empty] | V |  |  | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | [19 empty] | x
U | Z5 | 1 |  |  | Raumbeschriftungen | Drucken der Raumbeschriftungen |  |  |  |  | x | [31 empty] | X | X | X |  | V | [56 empty] | X | [15 empty] | X
U | Z6 | 1 |  |  | Brandschutz-Kennzeichnungen | Kennzeichnung der Brandschutz-relevanten Komponenten (Abstellventilen Sanitär-/Medizinalgase, BSK usw.) |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  | V | [56 empty] | x
U | Z7 | 1 |  |  | Evakuierungspläne | Modell-basierte Verwaltung und Aktualisierung der Evakuationspläne unter Einhaltung der VKF-Brandschutzdarstellungsrichtlinien |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X |  | V | [56 empty] | x
U | H | 1 | Betrieb: Haus- und Betriebstechnik
U | H1 | 1 |  |  | Inventar Haustechnik | Inventar der haustechnischen Anlagen und Komponenten und deren relevanten Daten/Informationen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | A | [13 empty] | K |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | V | [7 empty] | M | [16 empty] | X | [19 empty] | X
U | H2 | 1 |  |  | Lifecycle- Management Haustechnik | Ganzheitliche Verwaltung aller Daten und Informationen über den Life-Cycle für einen optimierten Betrieb und Unterhalt | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | H3 | 1 |  |  | Instandhaltungsmanagement Haustechnik | Planung und Verwaltung der Daten/Informationen für die Optimierung von Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | H4 | 1 |  |  | Neubeschaffungs-Management Haustechnik | Planung und Verwaltung der Daten/Informationen zur optimierten Ersatzbeschaffung und Betriebsoptimierung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | H5 | 1 |  |  | Personaleinsatzplanung Haustechnik | Planung eines effizienten Einsatzes der Arbeitskräfte | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [16 empty] | X | [8 empty] | X
U | H6 | 1 |  |  | Budgetplanung Haustechnik | Planung und Budgetierung der Kosten für Betrieb und Unterhalt | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [15 empty] | X | X
U | H7 | 1 |  |  | Störanalyse Haustechnik | Erfassung und Auswertung von Daten/Informationen für die vorbeugenden Instandhaltung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | H8 | 1 |  |  | Ersatzbeschaffung Haustechnik | vorbeugenden Instandhaltung, basierend auf Daten der Instandsetzung, Life-Cycle Betrachtung und Störungssanalyse | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | H9 | 3 |  |  | Predictive Maintenance Haustechnik | vorbeugenden Instandhaltung durch die Kombination und Auswertung von historischen und Echtzeitdaten, dadurch Reduktion von Ausfallzeiten bzw. Erhöhung der Betriebssicherheit | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [19 empty] | X
U | H10 | 1 |  |  | Betriebsoptimierung Haustechnik | Planung und Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion von Energie und/oder des CO2 bzw. zur Steigerung der Nachhaltigkeit auf Grundlage von Langfristdaten-Auswertungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  | V | [55 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | E | 1 | Betrieb: Elektro-/Gebäudetechnik
U | E1 | 1 |  |  | Inventar Elektrotechnik | Inventar der elektrotechnischen Anlagen und Komponenten und deren relevanten Daten/Informationen (fest eingebaut und mobile Anlagen/Komponenten, USV-Anlagen, Türanlagen, Aufzüge, Leuchten, Areal Beleuchtung, Röntgenanlagen, Ventile, Kaffeemaschinen, Küchengeräte, Drucker usw.) | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | A | [12 empty] | K | [10 empty] | V | V | V | V | V | [9 empty] | M | M | [15 empty] | X | [19 empty] | X
U | E2 | 1 |  |  | Lifecycle- Management Elektrotechnik | Ganzheitliche Verwaltung aller Daten und Informationen über den Life-Cycle für einen optimierten Betrieb und Unterhalt | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [19 empty] | X
U | E3 | 1 |  |  | Instandhaltungs-management Elektrotechnik | Planung und Verwaltung der Daten/Informationen für die Optimierung von Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | E4 | 1 |  |  | Neubeschaffungs-Management Elektrotechnik | Planung und Verwaltung der Daten/Informationen zur optimierten Ersatzbeschaffung und Betriebsoptimierung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | E5 | 1 |  |  | Budgetplanung Elektrotechnik | Planung und Budgetierung der Kosten für Betrieb und Unterhalt | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [15 empty] | X | X
U | E6 | 1 |  |  | Störanalyse Elektrotechnik | Erfassung und Auswertung von Daten/Informationen für die vorbeugenden Instandhaltung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | E7 | 1 |  |  | Ersatzbeschaffung Elektrotechnik | vorbeugenden Instandhaltung, basierend auf Daten der Instandsetzung, Life-Cycle Betrachtung und Störungssanalyse | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | E8 | 3 |  |  | Predictive Maintenance Elektrotechnik | vorbeugenden Instandhaltung durch die Kombination und Auswertung von historischen und Echtzeitdaten, dadurch Reduktion von Ausfallzeiten bzw. Erhöhung der Betriebssicherheit | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [19 empty] | X
U | E9 | 1 |  |  | Energiecontrolling | Erfassung, Auswertung und Controlling der Energie- und Medienverbrauchswerte | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [27 empty] | X | X
U | E10 | 2 |  |  | Betriebsoptimierung | Planung und Optimierung von Energie/Medien Erzeugungs-, Umwandlungs- und Übertragungssysteme auf Grundlage von Langfristdaten-Auswertungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X
U | E11 | 1 |  |  | GMP Monitoring | Erfassung und Controlling der relevanten Daten für die Qualitätsicherung und Gewährleistung der einzuhaltenden Parameter im pharmazeutischen Umfeld | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X |  |  |  | V | [54 empty] | X | [19 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | X
U | M |  | Betrieb: Medizintechnik
U | M1 | 1 |  |  | Dokumentenverwaltung Medizintechnik | Verwaltung von Plänen und Dokumenten (Handhabung, Organisation, Sicherung und Archivieren von Dokumenten) | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | A | [11 empty] | K | [15 empty] | V | [10 empty] | M | [12 empty] | X | X | X
U | M2 | 1 |  |  | Inventar Medizinaltechnik | Inventar der medizinischen Geräte und deren relevanten Daten/Informationen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | A | [11 empty] | K | [15 empty] | V | [10 empty] | M | [14 empty] | X | [19 empty] | X
U | M3 | 1 |  |  | Lifecycle-Management Medizinaltechnik | Ganzheitliche Verwaltung aller Daten und Informationen über den Life-Cycle für einen optimierten Betrieb und Unterhalt | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [19 empty] | X
U | M4 | 1 |  |  | Instandhaltungsmanagement Medizintechnik | Planung und Verwaltung der Daten/Informationen für die Optimierung von Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | M5 | 1 |  |  | Neubeschaffungs-Management Medizintechnik | Planung und Verwaltung der Daten/Informationen zur optimierten Ersatzbeschaffung und Betriebsoptimierung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | M6 | 1 |  |  | Budgetplanung Medizintechnik | Planung und Budgetierung der Kosten für Betrieb und Unterhalt | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | M7 | 1 |  |  | Kostenstellenrechnung Medizintechnik | Umlegung der Kostenarten auf Kostenträgerrechnung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [16 empty] | X
U | M8 | 1 |  |  | Störanalyse Medizinaltechnik | Erfassung und Auswertung von Daten/Informationen für die vorbeugenden Instandhaltung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X | [9 empty] | X
U | M9 | 1 |  |  | Ersatzbeschaffung Medizintechnik | vorbeugenden Instamdhaltung, basierend auf Daten der Instandsetzung, Life-Cycle Betrachtung und Störungssanalyse | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X
U | M10 | 3 |  |  | Predictive Maintenance Medizintechnik | vorbeugenden Instandhaltung durch die Kombination und Auswertung von historischen und Echtzeitdaten, dadurch Reduktion von Ausfallzeiten bzw. Erhöhung der Betriebssicherheit | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | [21 empty] | X | X |  |  |  |  | V | [53 empty] | X | [19 empty] | X
U | S |  | Betrieb: Sicherheitsmanagement
U | S1 | 1 |  |  | Schliesszylinder | Verwaltung der Schliesszylinder und Schlüssel | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | x | [19 empty] | X
U | S2 | 1 |  |  | Zutrittskontrolle | Verwaltung der Zutrittsterminal und Zutrittsberechtigungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | x | [36 empty] | X | X |  | X
U | S3 | 1 |  |  | Parking | Verwaltung der Parkingterminal und Parkberechtigungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | X | [23 empty] | X | [14 empty] | X
U | S4 | 1 |  |  | Sicherheitsrisiko-Management | Erfassung und Bewertung von allgemeinen Risiken; Planung und Umsetzung von Massnahmen zur Risikominderung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | x
U | S5 | 1 |  |  | Brandschutz-Risikomanagement | Erfassung und Bewertung von Brandschutz-Risiken, u.a. durch die Lagerung und Verteilung von brennbaren Betriebsmitteln, Massnahmen zur vorbeugenden Brandschutzrisiko-Minderung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | X | [26 empty] | X
U | S6 | 1 |  |  | Schadstoffe-Management | Erfassung und Überwachung von verbauten Schadstoffen Erfassung Gefahrstoffe | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | X | [19 empty] | X | [6 empty] | X
U | S7 | 1 |  |  | Krisen-Managemement | Erfassung und Bewertung von möglichen Krisensituationen; Planung und Vorbereitung von Massnahmen zur Krisenbewältigung | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | X | [26 empty] | X | [7 empty] | X
U | S8 | 1 |  |  | Alarmsystem | Verwaltung des Alarmsystems bzw. der Alarme und Massnahmen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | X | [26 empty] | X | [8 empty] | X
U | S9 | 1 |  |  | Notrufsystem | Verwaltung des Notrufsystems bzw. der Notrufe und Massnahmen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | X | [31 empty] | X | X |  |  | X
U | S10 | 1 |  |  | Videoüberwachung | Verwaltung der Sicherheits-Videoüberwachungskameras, weiterer Komponenten und diesbezüglichen Aufzeichnungen | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | [23 empty] | X | X | [5 empty] | V | [52 empty] | X | [19 empty] | X | [13 empty] | X
U | B |  | Betrieb: Bauprojektmanagement
U | B1 | 1 |  |  | Bauprojekt-Budgetplanung | Organisation, Verwaltung und Überwachung der geplanten Ausgaben; Gesamtbudget nach Jahr; Dokumentation der Grundlagen wie Terminpläne, Verantwortlicher, Organigramm, Antrag usw. |  | x | x | [13 empty] | x | x | x | [26 empty] | V | [51 empty] | X | [17 empty] | X | X
U | B2 | 1 |  |  | Bauprojekt-Ressourcenplanung | Organisation und Verwaltung der Ressourcen für Bauprojekte |  | x | x | [13 empty] | x | x | x | [26 empty] | V | [51 empty] | X | [17 empty] | X | X
U | B3 | 1 |  |  | Baupojektreporting | Erstellung von Projekt-Statusreports, Dokumentation der Projektmutationen |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | [8 empty] | V | [51 empty] | X | [17 empty] | X | X
U | B4 | 1 |  |  | Bauprojekt-Qualitätssicherung | Sicherstellung der Qualität hinsichtlich Bau/Technik, Gestaltung, Aufwand/Kosten mit Fokus auf Betrieb/Unterhalt und Umwelt/Nachhaltigkeit |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | [8 empty] | V | [51 empty] | X | [17 empty] | X | X
U | B5 | 1 |  |  | Bauprojekt-Terminplanung | Planung und Überwachung der Termin, Meilensteine und Bauabläufen |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | V | [51 empty] | X | [17 empty] | X | X
U | B6 | 1 |  |  | Mängelmanagement | Organisation, Verwaltung und Controlling der Pendenzen und Mängel | [31 empty] | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | V | [51 empty] | X | [11 empty] | X | [5 empty] | X | X
U | B7 | 1 |  |  | Inbetriebnahme-Dokumentation | Organisation und Verwaltung der Inbetriebnahmen; Erfassung und Controlling der Pendenzen und Mängel | [34 empty] | X | X | X | [8 empty] | V | [51 empty] | X | [12 empty] | X |  | X |  |  | X | X
U | B8 | 1 |  |  | Projektrisiko-Management | Erfassung und Bewertung von Projektrisiken; Planung und Umsetzung von Massnahmen zur Risikominderung |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | V | [51 empty] | X | [17 empty] | X | X
U | B9 | 2 |  |  | Raumdokumentation | Umfassende Raumdokumentation für die Ausrüstungs- und Betriebsplanung; Möglichkeit zur Ergänzung mit Arbeits-, Patienten-, Personal- und Logistikprozessen |  |  |  |  | x | [14 empty] | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | V | [50 empty] | X | X
U | B10 | 2 |  |  | Bauprojekt-Kostencontrolling | Organisation und Überwachung der Kosten; später Modell-basiertes Kosten-Controlling |  | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X |  |  |  | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | V | [51 empty] | X | [17 empty] | X | X
U | I | 1 | Betrieb: Immobilienmanagement
U | I1 | 1 |  |  | Flächenmanagament | Verwaltung der Flächen und Räumen |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | X
U | I2 | 1 |  |  | Raumbelegungsplanung | Verwaltung der Räume, Nutzungen und Belegungen |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X
U | I3 | 1 |  |  | Vermietungsmanagement | Verwaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Flächen/Räume |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | X
U | I4 | 1 |  |  | Mietvertrags-Management | Verwaltung der Mietverträge und relevanten Informationen wie Vertragstyp, Fristen, Laufzeiten, Verlängerungsoptionen, Kündigungen usw. |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | X
U | I5 | 1 |  |  | Investitionsmanagement | Organisation und Verwaltung der Investitionen, Potentiale von Umnutzungen, zu erwartende Renditen usw. |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [16 empty] | X |  |  | X | X
U | I6 | 1 |  |  | Bauabrechnung | Organisation und Verwaltung der Bauabrechnungen |  | x | x | x | x | x | [28 empty] | X | X | X | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | X
U | I7 | 1 |  |  | Objektbuchhaltung | Organisation und Verwaltung der laufenden Betriebskosten |  | x | x | x | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | X
U | I8 | 1 |  |  | Mietzinskosten | Verwaltung der Mietzingszahlungen der vermieteten Flächen |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | X
U | I9 | 1 |  |  | Nebenkostenabrechnung | Organisation und Verwaltung der Heiz- und Nebenkostenabrechnungen |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [7 empty] | V | [50 empty] | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | X
U | R | 1 | Betrieb: Reinigungsmanagement
U | R1 | 1 |  |  | Reinigungsplanung | Organisation und Verwaltung der Reinigungsleistungen |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [8 empty] | V | [49 empty] | X | [21 empty] | X
U | R2 | 2 |  |  | Reinigungs-Ressourcen | Organisation und Verwaltung der Reinigungs-Ressourcen |  |  |  |  | x | x | [31 empty] | X | X | [8 empty] | V | [49 empty] | X | [16 empty] | X |  |  |  |  | X

## Übersicht
Nutzungsplan |  |  |  | Info |  | Projektphase | [8 empty] | Verantwortlich |  |  |  | Technologie
Klassifizierung | Priorisierung | Themenbereich | Bezeichnung | bSI Use-Case | Infomodell | Bestellung | SIA Phase 31 | SIA Phase 32 | SIA Phase 33 | SIA Phase 41 | SIA Phase 51 | SIA Phase 52 | SIA Phase 53 | SIA Phase 6 | Auftraggeber | Auftragnehmer |  |  | Auftragnehmer | AG oder AN (tbd) | Aufraggeber
M | 1 | Modelle |  |  | Verweis auf LUKS Informationsmodell | Relevanz in welcher Projektphase | [8 empty] | Ansprechpartner auf Seite Auftraggeber | Verantwortlich | Koordination, Zusammenführen | Mitarbeit, Zuarbeit | Technologie von Auftragnehmer zur Verfügung gestellt | Technologie von AG oder AN zur Verfügung gestellt (tbd) | Technologie von Auftraggeber zur Verfügung gestellt
MP | 1 |  | Punktwolken
MB | 1 |  | Basismodelle
MF | 1 |  | Fach-/Teilmodelle
MV | 1 |  | Zonen-/Volumenmodelle
B | 1 | Bauteil-Content
C | 1 | Common Data Environment
CX | 1 |  | Kommunikation, Meetings
CP | 1 |  | Projektmanagement
CD | 1 |  | Dokumentenverwaltung
CW | 1 |  | Datawarehouse
CC | 2 |  | Modell-Kollaboration
CK | 1 |  | Modell-Koordination
CL | 2 |  | Lean Management
CG | 2 |  | Baulogistik
CB | 1 |  | Baustelle
U | 1 | Use-Case |  | Verweis auf bSI Use-Case
UP | 1 |  | Planung
UK | 1 |  | Koordination
UV | 1 |  | Vorfertigung
UL | 2 |  | Logistik
UA | 1 |  | Ausführung
UZ | 1 |  | Betrieb: Zeichnungsbüro
UH | 1 |  | Betrieb: Haus- und Betriebstechnik
UE | 1 |  | Betrieb: Elektro-/Gebäudetechnik
UM | 1 |  | Betrieb: Medizintechnik
US | 1 |  | Betrieb: Sicherheitsmanagement
UB | 1 |  | Betrieb: Bauprojektmanagement
UI | 1 |  | Betrieb: Immobilienmanagement
UR | 1 |  | Betrieb: Reinigungsmanagement